| No. | Concepto | Riesgo/Oportunidad | ¿Cómo Afecta? | Probabilidad | Severidad | Resultado | Acciones | Responsable (s) | Fecha de compromiso | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de No Conformidades resultado de una auditoría interna. | Riesgo | Implica que las acciones que se harían en torno a los procedimientos no se están llevando a cabo. | 4 | 4 | 16 | - Capacitar a los responsables de procesos. | Comité de SGOE | Un mes después de la capacitación | Auditoria interna al responsable del proceso. |
| 2 | No se presenta plan de acción y propuestas no resuelven la no conformidad. | Riesgo | La no presentación de planes de acción y propuestas subsanar las no conformidades, deriva en que no se asegure la obtención de la acreditación del SGOE. | 4 | 5 | 20 | - Elaborar con el acompañamiento del Comité del SGOE, los planes de acción para subsanar no conformidades. - Establecer fechas límites de entrega de propuesta de plan de acción. | Comité SGOE Responsables de proceso | Una semana después del acompañamiento | Supervisar y acompañar la implementación del plan de acción. |
| 3 | Una vez corregido e implementado el plan de acción de acción no se de seguimiento por parte de los responsables. | Riesgo | Si se realiza una auditoría interna es probable que se encuentren otras no conformidades. | 3 | 3 | 9 | - Realizar auditorias internas de manera periódica, enfatizando las áreas. | Comité SGOE Responsables de proceso | Todo el Ciclo Escolar | Auditorías internas periódicas |
| 4 | Pérdida de información documental a nivel y físico y digital durante cualquier fase del proceso. | Riesgo | La pérdida de datos repercute en el seguimiento y concreción de las acciones vinculadas al proceso. | 3 | 3 | 9 | - Respaldo del SGOE en discos duros externos. | Alta Dirección Comité SGOE | Todo el Ciclo Escolar | Actualizar y respaldar de manera permanente el contenido del SGOE en los discos duros. |

| Revisión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 01 | 19 de febrero del 2024 | Elaboración de Matriz de Riesgo |

| Control de emisión |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Elaboró: | Autorizó: |
| Nombre | Ávila Luna Pedro Martín | Tavares Viramontes Alma Verónica |
| Firma |  |  |