## PAT 2021
Secretaría de Educación de Guanajuato
Escuela Normal Oficial de León
Plan Anual de Trabajo 2021

## 
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | Lectura y cultura en la ENOL.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  | Biblioteca.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  | José Guadalupe González Ortíz.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  | Difundir la cultura y favorecer el hábito de la lectura entre la comunidad de la ENOL.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: | Fortalecimiento de los Programas Educativos que oferta la ENOL, para favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes y el logro con mayor calidad del perfil de egreso.
|  | OBJETIVO DEL POA: | Mejorar los servicios de formación de profesionales de la educación, a través de la operación de planes y programas ofertados para cumplir con el perfil de egreso de los alumnos.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Establecer acciones que favorezcan el desarrollo de competencias lectoras en la comunidad normalista.
IDEN | ACCIONES | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[5 empty] | ProFEN |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[5 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
BIB-1 | Café Literario. | 1 actividad mensual. | Febrero - Diciembre | Actividad realizada. |  |  | 3850 | 2000 |  |  |  | Mesas, sillas, insumos para llevar a cabo la actividad (café, té, azúcar, agua purificada, bibliografía).
BIB-2 | Tianguis de libros. | Actividad permanente, intercambio de material bibliográfico. | Febrero - Diciembre | Actividad realizada. | [7 empty] | 1 mesa.
BIB-3 | Trueque de material didáctico. | Actividad permanente, intercambio de material didáctico. | Febrero - Diciembre | Actividad realizada | [7 empty] | 1 mesa.
BIB-4 | Equipamiento de la sal de proyección. | Implementación de Cineclub. | Febrero - Diciembre | Actividad realizada. |  |  | 2480 | 20000 |  |  |  | persianas
|  |  | TOTALES | [6 empty] | 0
|  |  | GRAN TOTAL |  | 0
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [9 empty] | 01 de Febrero de 2020
| ELABORÓ | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| José Guadalupe González Ortiz | [8 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes
Note on A5: Enunciar el nombre del proyecto al que corresponden las acciones que se describen en el formato.
Note on A6: Especificar a cuál de las diversas áreas de la institución le corresponde realizar la actividad.
Note on A7: Señalar el nombre completo de la persona encargada de coordinar la operación de las actividades que corresponden al proyecto.
Note on A8: Para el caso de POA y ProFEN es necesario plasmar el impacto deseado que ya se estableció en dichos programas. Y para el caso de recursos propios es necesario definir el impacto que se desea alcanzar tomando como base las líneas estratégicas del PDL.
Note on A10: Alineación.- En este apartado deberá revisar a cuál de los instrumentos de planeación (PDI, POA y ProFEN) corresponde la acción señalada.
Note on C10: Enunciar a cuál de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional corresponde el proyecto que se describe.
Note on C11: Enunciar a cuál de los objetivos del POA que ya fue elaborado corresponden las acciones señaladas.
Note on C12: Enunciar a cuál de los objetivos del ProFEN que ya fue elaborado y autorizado corresponden las acciones que se enuncian.
Note on B14: Para el caso de POA y ProFEN es necesario plasmar sólo aquellas acciones que ya se encuentra descritas en dichos programas. Y para el caso de recursos propios es necesario definir las acciones que se desarrollarán tomando como base las líneas estratégicas del PDL.
Note on C14: Para el caso de POA y ProFEN es necesario plasmar sólo las metas que ya se encuentra descritas en dichos programas. Y para el caso de recursos propios es necesario definir las metas que desean alcanzar tomando como base las líneas estratégicas del PDL.
Note on D14: Para el caso de POA y ProFEN es necesario indicar únicamente el periodo de realización que ya se estableció en dichos programas. Y para el caso de recursos propios es necesario definir el periodo en el cual se llevarán a cabo las acciones descritas.
Note on E14: Para el caso de POA y ProFEN es necesario señalar únicamente la unidad de medida que ya se estableció en dichos programas. Y para el caso de recursos propios es necesario definir cuál será la unidad de medida en congruencia con las acciones descritas.
Note on L14: Para el caso de POA y ProFEN deberá especificar la cantidad de personal interno y/ o externo que será requerido para el desarrollo de la acción, lo cual se encuentra ya establecido en dichos programas. Para el caso de recursos propios deberá especificar la cantidad de personal interno y/ o externo que se requerirá para el desarrollo de la acción descrita.
Note on M14: Para el caso de POA y ProFEN deberá indicar la cantidad y descripción de los artículos y materiales que ya fueron autorizados en dichos programas. Para el caso de recursos propios deberá especificar la cantidad y descripción de los artículos y materiales que se requerirán para el desarrollo de la acción descrita.
Note on N14: En este apartado deberá enunciar el o los instrumentos que se aplicarán para evaluar el desarrollo de la acción descrita. Para el caso de la adquisición de materiales, papelería o bienes muebles deberá señalar el documento probatorio de la compra.
Note on F15: Especificar de manera numérica la cantidad que les fue autorizada en este programa para el desarrollo de la acción descrita.
Note on H15: Especificar de manera numérica la cantidad que les fue autorizada en este programa para el desarrollo de la acción descrita.
Note on J15: Propios.- Señalar de manera numérica la cantidad que requerirán para el desarrollo de la acción descrita.

## Grupos de Interés
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Formación de Cuerpo Académico.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Área de investigación.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Arturo Aguilar Villegas.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Formación de un cuerpo académico que promueva la investigación en los estudiantes normalistas.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: |  | Fortalecimiento de la planta docente que permita el adecuado ejercicio de sus funciones institucionales.
|  | OBJETIVO DEL POA: |  | Mejorar los servicios de formación de profesionales de la educación, fomentar y promover acciones de investigación, extensión, difusión y vinculación.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: |  | Integrar la investigación y la difusión de producciones científicas a la vida cotidiana de la ENOL en donde participen activamente docentes, alumnos e investigadores y así promover la formación de Cuerpos Académicos a través del apoyo a los Grupos de Interés.
IDEN | ACCIONES | META | NOMBRE DEL EVENTO | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD/BENEFICIARIOS | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | JUSTIFICACIÓN | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[7 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[7 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
CAC-01 | Apoyo a docentes para que obtengan el perfil PRODEP. | Tres reuniones virtuales de asesoría del Representante Institucional ante el PROGRAMA (RIP) con los docentes. | Seguimiento a docentes para que obtengan el perfil PRODEP. | Marzo-julio 2021 | Asesoría brindada. | 87 | 3830 | 285000 |  |  |  |  | Docentes, RIP, directivos. | Computadora | es necesario contar con grupos de interes y que estos obtengan el perfil PRODEP | Lista de las reuniones de capacitación.
CAC-02 | Invitación continua a los Grupos de interés a que se formen como Cuerpo Académico. | Emisión de una invitación por escrito. |  | Marzo-Abril 2021 | Invitación emitida por escrito. | 87 |  |  | 2120 | 500 |  |  | Integrantes de los Grupos de Interés, responsable de área de Investigación. | Computadora, impresora, hojas. |  | La invitación por escrito y envio de correo a cada uno de los integrantes de los Grupos de Interés.
CAC-03 | Registro de los proyectos de investigación de los integrantes de los grupos de Interés ante el área correspondiente y seguimiento de los mismos. | 2 Registro de los proyectos de investigación por cada grupo de interés. tomando que estan conformados 2 grupos | proyectos de investigación de los integrantes de los grupos de Interés | Marzo- agosto 2021 | Cantidad de proyectos registrados. Avances en las investigaciones. | 87 |  |  | 2120 | 500 |  |  | Integrantes de los grupos de interés, responsable de área de Investigación. | Computadora, impresora, hojas, toner, folders, carpetas, guardas. |  | Listado de los proyectos realizados y avance de los mismos.
[9 empty] | 2110 | 500 |  |  | Integrantes de los grupos de interés, responsable de área de Investigación. | Computadora, impresora, hojas, toner, folders, carpetas, guardas. |  | Listado de los proyectos realizados y avance de los mismos.
CAC-04 | Asistencia de los docentes a eventos académicos nacionales e internacionales. | Asistencia a 2 eventos. | eventos académicos nacionales e internacionales. | febrero- marzo | Asistencia a eventos. | 87 | 3830 | 30000 |  |  |  |  | Docentes y directivos participantes en los eventos. | Transportación, viáticos, inscripciones y papelería. |  | Constancia de asistencia y participación.
|  |  |  | TOTALES |  |  |  | 315000 |  | 1500 |  | 0
GRAN TOTAL
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [11 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [11 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [10 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Gustavo Rodolfo Arriaga Ortiz | [10 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes
Note on E21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: calendarización según R3 es febrero- marzo

## Psicología y Orientación
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | Orientación educativa a alumnos de la ENOL.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  | Psicología y Orientación.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  | Teresa Hernández Flores.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  | Favorecer el desempeño académico y desarrollo integral de los estudiantes normalistas.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: | Fortalecimiento de los programas educativos que oferta la ENOL, para favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes y el logro con mayor calidad del perfil de egreso.
|  | OBJETIVO DEL POA: | Favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes a través de estrategias formativas.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Fortalecer la formación integral de los estudiantes, mediante el programa de tutoría, asesoría,seguimiento a egresados,movilidad académica, asi como la habilitación y/o equipamiento de estas áreas con la finalidad de coadyuvar en el logro de las competencias genéricas y profesionales.
IDEN | ACCIONES | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[5 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[5 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
TPS-1 | Realizar entrevistas a alumnos de nuevo ingreso. | Selección de los aspirantes. | Junio-Agosto | Entrevistas realizadas. |  |  | 2110 | 250 |  |  | 5 admon y 5 docentes | Material de oficina. | Relación de aspirantes aceptados.
[7 empty] | 2120 | 500 |  |  | 5 admon | Material de oficina. | Relación de aspirantes aceptados.
TPS-2 | Elaboración de expedientes de los alumnos de nuevo ingreso. | Expedientes Elaborados de alumnos atendidos. | Septiembre Octubre | Expedientes completos. |  |  | 2110 | 2000 |  |  | 2 administrativos | Material de oficina. | Expedientes completos Elaborados de alumnos atendidos.
TPS-3 | Atención a problemas de carácter psicológico del alumnado. | 30 % de Atención de los alumnos. | Durante el ciclo lectivo. | Casos atendidos. |  |  | 2110 | 1000 |  |  | 2 docentes | Material de oficina. | Relación de bitacoras, informes, registros de casos atendidos.
TPS-4 | Entrevistas con padres de familia en caso requerido. | 150 Entrevistas efectuadas. | Durante el ciclo lectivo. | 150 Entrevista virtual realizadas. |  |  | 2110 | 500 |  |  | 1 docente | Material de oficina. | Porcentaje de entrevistas.
TPS-5 | Distribución de material informativo con temas de interés psicológico y de salud. | Material informativo entregado a 695 estudiantes | Durante el ciclo lectivo. | Documentos distribuídos y analizados. |  |  | 2110 | 500 |  |  | 2 administrativos | Material de oficina. | Registro de documentos enviados.
|  |  | TOTALES |  |  | 0 |  | 4750 |  | 0
|  |  | GRAN TOTAL |  | 4750
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [9 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Teresa Hernández Flores | [8 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes

## Seguimiento de Egresados
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEON
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | Seguimiento de egresados.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  | Área de investigación.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  | Elvira Muñoz Aguirre.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  | Mejorar el proceso de formación de los estudiantes normalistas.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: | Fortalecer la formación integral de los estudiantes, a través del programa de seguimiento a egresados.
|  | OBJETIVO DEL POA: | Mejorar los servicios de formación de profesionales de la educación, a través de la operación de planes y programas ofertados para cumplir con el perfil de egreso de los alumnos; fomentar y promover acciones de investigación, extensión, difusión y vinculación.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Fortalecer el perfil de egreso a partir de la información recopilada en el Programa de Seguimiento a Egresados.
IDEN | ACCIONES | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | [6 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[5 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[5 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
SEG-1 | Elaboración de directorio de egresados. | Un directorio. | Febrero a Abril de 2021 | Directorio elaborado |  |  | 2120 | 500 |  |  | 2 docentes | Computadora, impresora hojas para impresión | Listado con datos de los egresados que faciliten su localización
SEG-2 | Realización de foro de egresados. | Un foro virtual realizado. | marzo de 2021 | Foro virtual realizado | 3830 | 100000 |  |  |  |  | 4 personal de apoyo | Computadora,constancias. | Video del evento, fotografías de las actividades del foro.
|  |  | TOTALES |  |  | 100000 |  | 500 |  | 0
|  |  | GRAN TOTAL |  | 100500
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [9 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Elvira Muñoz Aguirre | [8 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes

## Evaluación Desempeño Docente
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | Evaluación al desempeño docente.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  | Secretaría Académica, Secretaría Administrativa y Área de Investigación.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  | Arturo Aguilar Villegas.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  | Mejorar la aplicación de los programas y certificar procesos para posicionar a la escuela como institución de educación superior.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: | Fortalecimiento de la planta docente que permita el adecuado ejercicio de sus funciones institucionales.
|  | OBJETIVO DEL POA: | Mejorar los servicios de formación de profesionales de la educación, evaluación de los planes de estudio para mejorar la competitividad y capacidad académicas, y gestión institucional.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Favorecer la formación profesional de los docentes para impactar de manera favorable en la implementación de los PE y el logro del perfil de egreso.
IDEN | ACCIONES | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[5 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[5 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
EDD-1 | Aplicación y seguimento de la evaluación docente para conocer sus áreas de oportunidad. | 2 aplicaciones de evaluación docente. | Enero-julio 2021 | Evaluación aplicada. |  |  | 2120 | 258 |  |  | 4 docentes | Materiales de impresión | Informe con los resultados de la evaluaciones docentes.
EDD-2 | Reconocimiento al desempeño docente. | 2 reconocimentos a los docentes con mejor desempeño. | Febrero-julio 2021 | Evaluación aplicada. |  |  | 2110 | 1700 |  |  | 4 docentes | Equipo de cómputo, servicio de internet, marcadores y borrador. | Informe con los resultados de la evaluaciones docentes.
|  |  | TOTALES |  |  | 0 |  | 1700 |  | 0
|  |  | GRAN TOTAL |  | 1700
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [9 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Arturo Aguilar Villegas. | [8 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes

## Extensión y Difusión
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEON
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | Vinculación y Difusión de la Cultura e Identidad Institucional.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  | Área de Extensión y Difusión.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  | Aurora Becerra Amaro y Héctor Alberto Castillo Rodríguez.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  | Promoción de la Vinculación Intra e Interinstitucional.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: | Fortalecimiento de los Programas Educativos que oferta la ENOL, para favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes y el logro con mayor calidad del perfil de egreso.
|  | OBJETIVO DEL POA: | Promover la vinculación con diversas instituciones e instancias que enriquezcan la vida académica de la ENOL.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Fortalecer la formación integral de los estudiantes, a través de programa de tutoría, programa de asesoría, programa de seguimiento de egresados y movilidad académica, habilitación y equipamiento de estas áreas para el logro del perfil de egreso.
IDEN | ACCIONES | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[5 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[5 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
EXD-1 | Publicación en radio del 70 aniversario | Difusión del aniversario | Marzo-junio | Publicación |  |  | 3611 | 10000 |  |  | Proveedor. | logistica y publicidad del aniversario | Periódico con la publicación
EXD-2 | Muestra de Ofrendas del Dia de Muertos | Ofrendas dia muertos | Noviembre | ofrendas realizadas |  |  | 2140 | 2000 |  |  | Alumnos | impresiones, lonas impresas, consumibles, | Fotografias de ofrendas
[7 empty] | 2110 | 1000 |  |  | Alumnos | consumibles, plumas, papel opalina, cartulinas. | Fotografias de ofrendas
EXD-3 | Evento Graduación generación 2017/2021 | Graduación de alumnos | julio | 1 evento |  |  | 3830 | 30000 |  |  | Administrativos y Docentes | acto ceremonial, sonido, logistica del evento | evento realizado
EXD-4 | Publicación en prensa del 70 aniversario de la ENOL | Difusión del aniversario | Marzo-junio | Publicación |  |  | 3611 | 10000 |  |  | Proveedor. | logistica y publicidad del aniversario | Periódico con la publicación
EXD-5 | Modelo de las Naciones Unidas ENOL-MUN 2021 | 1 Evento. | Octubre. | Modelo realizado. |  |  | 2140 | 3500 |  |  | 2 docentes | Invitaciones, banderas de la ONU con sus astas, personificadores, botellas de agua, coffe break, mantelería, impresiones, lonas impresas, consumibles, | Capacitaciones, reconocimientos video y fotografías.
[7 empty] | 2110 | 1500 |  |  | 2 docentes | plumas, papel opalina, cartulinas. | Capacitaciones, reconocimientos video y fotografías.
EXD-6 | Exposición de Ofrendas de Día de Muertos | 1 Evento. | Noviembre | Muestra realizada. |  |  | 3611 | 15000 |  |  | Provedor | Publicidad en periódico/alternativas/radio, invitaciones, impresiones, consumibles, papel opalina, cartulinas, cartulinas fluorecentes, papel picado, papel crepé, veladoras, acerrín. | Reconocimientos y fotografías.
EXD-7 | Muestra Navideña de: Adornos de Salón, Villancicos, Nacimientos, Piñatas Tradicionales y Creativas | 1 Evento. | Diciembre | Muestra realizada. |  |  | 2110 | 500 |  |  |  | papel opalina | Reconocimientos y fotografías.
[7 empty] | 2140 | 500 |  |  |  | Impresiones, consumibles, | Reconocimientos y fotografías.
|  |  | TOTALES |  |  | 0 |  | 30500 |  | 0
|  |  | GRAN TOTAL |  | 30500
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [9 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Mtra. Aurora Becerra Amaro y LCC Héctor A. Castillo Rodríguez | [8 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes
Note on C10: Enunciar a cuál de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional corresponde el proyecto que se describe.

## CAADI
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Fortalecimiento de lenguas extranjeras en la Escuela Normal Oficial de León.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Academia de idiomas.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Iliana Ofelia Poblano Sánchez.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Favorecer la Profesionalización de la Comunidad Normalista lenguas extranjeras de tal forma que les permita participar en proyectos de movilidad internacional a traves de las certificaciones de idioma, asesorías, talleres y diversas actividades adicionales, en una lengua extranjera, realizadas en la institución.
ALINEACIÓN |  |  | LINEA DEL PDI: | Fortalecimiento de los Programas Educativos que oferta la ENOL, para favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes y el logro con mayor calidad del perfil de egreso.
|  |  | OBJETIVO DEL POA: | Mejorar los servicios de formación de profesionales de la educación, a través de la operación de planes y programas ofertados para cumplir con el perfil de egreso de los alumnos.
|  |  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Favorecer la formación profesional de los docentes para impactar de manera favorable en la implementación de los PE y el logro del perfil de egreso.
IDEN | ACCIONES | NOMBRE DEL EVENTO | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD/BENEFICIARIOS | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | JUSTIFICACIÓN | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[7 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[7 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
ING-1 | Curso de Francés para docentes. | Curso de Frances docentes | Apoyar a 3 docentes para que lleven a cabo curso de otro idioma y así favorecer la movilidad y consulta de fuentes diversas en francés. | Agosto- Diciembre 2021. | Participación de 3 docentes. | 2 docentes | 3830 | 36300 |  |  |  |  | Personal designado por la Alianza Francesa. | Salón con proyector y plumones para pintarrón. | Favorece la formación profesional de los docentes para la formación integral de los alumnos. | Constancia de asistencia de cada alumno.
ING-2 | Curso de Francés para alumnos. | Curso de Frances alumnos | Apoyar a alumnos para que lleven a cabo curso de otro idioma y así favorecer la movilidad y consulta de fuentes diversas en francés. | Febrero- Diciembre 2021. | Participa- ción de 11 alumnos. |  | 4410 | 135000 |  |  |  |  | Personal designado por la Alianza Francesa. | Salón con proyector y plumones para pintarrón. |  | Constancia de asistencia de cada alumno.
ING-3 | Certificación de alumnos. | Certificación de alumnos. | Apoyar a alumnos para la certificación (PET, FIRST o SEPA inglés) en una lengua extranjera, inglés, lo cual favorece la movilidad internacional y la consulta en fuentes de información en inglés. | Mayo-Diciembre | 15 certificaciones para alumnos beneficiados. |  | 4410 | 28000 |  |  |  |  | Personal designado por el Consejo Británico para la aplicación de certificaciones. Personal de inglés y de 4 a 6 estudiantes de la ENOL para apoyo en la lógistica de aplicación. | Laboratorio de inglés. Servicio de internet. |  | Constancia de las certificaciones aplicadas
ING-4 | Certificación de docentes. | Certificación de Docentes. | Apoyar a docentes para la certificación en una segunda lengua, inglés. | Mayo-diciembre | 3 docentes beneficiados. | 3 docentes | 3830 | 15000 |  |  |  |  | Personal designado por el Consejo Británico para la aplicación de certificaciones. Personal de inglés y de 4 a 6 estudiantes de la ENOL para apoyo en la lógistica de aplicación. | Laboratorio de inglés. Servicio de internet. Servicio coffee break para el personal de Aplicación. | Favorece la formación profesional de los docentes, que ayuda a la formación integral de los alumnos. | Constancia de las certificaciones aplicadas.
ING-5 | Adquirir Software. |  | Actualizar las herramienas tecnológicas. | Mayo-junio | Licencia de Software |  |  |  | 3270 | 30000 |  |  | personal encargado de la biblioteca | Software. |  | Licencia de software y factura.
ING-6 | Curso de capacitación para docentes de la academia de inglés. | Capacitacion Docentes | Capacitar docentes para asegurar la calidad educativa. | Septiembre. | Participación de 9 docentes de inglés. | 9 Docentes |  |  | 3340 | 10000 |  |  | Personal designado por la institución capacitadora. | Servicio de internet inalámbrico, servicio de coffee break. |  | Constancia de asistencia de cada participante.
|  |  |  | TOTALES |  |  |  | 178000 |  | 40000 |  | 0
|  |  |  | GRAN TOTAL |  |  | 218000
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [11 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [11 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [10 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Iliana Ofelia Poblano Sánchez | [10 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes

## Fortalecimiento de Áreas
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento y la conectividad para apoyar adecuadamente al desempeño escolar y las funciones institucionales.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  | Secretaría Administrativa.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  | Gustavo Rodolfo Arriaga Ortiz.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  | Los profesionales de la educación en formación fortalecen sus competencias profesionales.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: | Fortalecimiento de los Programas Educativos que oferta la ENOL, para favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes y el logro con mayor calidad del perfil de egreso.
|  | OBJETIVO DEL POA: | Fortalecre el equipamiento de la escuela para coadyuvar en la calidad educativa.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Fortalecer la formación integral de los estudiantes, a través de programa de tutoría, programa de asesoría, programa de seguimiento a egresados y movilidad académica y habilitación y equipamiento de estas áreas; para el logro del perfil de egreso.
IDEN | ACCIONES | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[5 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[5 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
FDA-1 | Equipar el grupo de interés. | Equipamientode el grupo de interés. | Febrero - diciembre | 1 laptop | 5110 | 21200 |  |  |  |  | Área de compras. | Una laptop. | Factura.
FDA-2 | Equipar el laboratorio de ciencias y aulas. | Laboratorio de ciencias y aulas equipados. | Febrero - diciembre | Espacios equipados. | 5110 | 124018 |  |  |  |  | Área de compras. | equipamiento genérico. | Facturas.
FDA-3 | Equipar el area de asesoría, sala de maestros, tutoría, dirección, secretaría académica y secretarí a administrativa. | Equipar áreas de la institución para fortalecer el desarrollo de los planes y programas de estudio. | Febrero - diciembre | Espacios equipados. | 2140 | 8000 |  |  |  |  | Área de compras. | Fotocopiadora, equipo de computo, tonner,equipamiento . | Facturas.
[5 empty] | 5110 | 65000 |  |  |  |  | Área de compras. | Equipo de computo,,equipamiento. | Facturas.
FDA-4 | Equipar las coordinaciones de cada una de las licenciaturas que se ofertan en la ENOL. | Equipar áreas con mobiliario a la institución para fortalecer el desarrollo de los planes y programas de estudio. | Febrero - diciembre | Espacios equipados. | 2140 | 20000 |  |  |  |  | Área de compras. | Equipo de computo, tóner para impresora y fotocopiadora. | Facturas.
FDA-5 | Equipar Auditorio Francisco Mata Torres y CAADI. | Equipar áreas de la institución para fortalecer el desarrollo de los planes y programas de estudio. | Febrero - diciembre | Espacios equipados. | 2140 | 13200 |  |  |  |  | Área de compras. | tonner. | Facturas.
[5 empty] | 5110 | 20000 |  |  |  |  | Área de compras. | Equipamiento genérico, butacas, multifuncional | Facturas.
FDA-6 | Equipar consultorio médico. | Equipar áreas de la institución para fortalecer el desarrollo de los planes y programas de estudio. | Febrero - diciembre | Espacios equipados. | 5110 | 80000 |  |  |  |  | Área de compras. | Equipamiento genérico. | Facturas.
|  |  | TOTALES |  |  | 355218 |  | 0 |  | 0
|  |  | GRAN TOTAL |  | 355218
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [9 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Gustavo Rodolfo Arriaga Ortiz. | [8 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes

## SGC ENOL
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Mejora de los procesos a través de la certificación.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Sistema de Gestión de Calidad.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Luis Angel Martínez Pérez.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Obtener la certificación en la Norma ISO 21001: 2018.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: |  | Fortalecimiento a los procesos directivos y desarrollo institucional atendiendo la gestión del conocimiento, rendición de cuentas y la innovación.
|  | OBJETIVO DEL POA: |  | Establecer una cultura de mejora continua, a través de la acreditación de programas y certificación de procesos.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: |  | Lograr la continuidad de la evaluación y acreditación de los PE, y mantener la certificación de los procesos para brindar una mejor calidad educativa.
IDEN | ACCIONES | META | NOMBRE DEL EVENTO | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD/BENEFICIARIOS | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | JUSTIFICACIÓN | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[7 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[7 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
SGC-1 | Lograr la certificación en la Norma ISO 21001-2018. | Certificación ISO 21001-2018. | Certificación ISO 21001-2018. | Septiembre | certificación | 852 | 3390 | 114400 |  |  |  |  | Personal externo. | No aplica. | es necesario realizar el plan de transición al Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 21001:2018 | Factura. Informes, certificación y evidencia fotografica
SGC-2 | Curso de auditor interno en ISO 21001-2018. | Capacitar a los docentes para lograr la certificación ISO 21001-2018. | Capacitación curso de auditor interno en ISO 21001-2018. | Abril | Curso efectuado. | 25 |  |  | 3340 | 54000 |  |  | Personal externo. | No aplica. | Es necesario realizar la capacitación para tener auditores internos ya que son un requisito para el Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 21001:2018 | Constancia del curso, lista de asistencia y Factura.
SGC-3 | Curso de auditor líder ISO ISO 21001-2018. | Capacitar a los docentes para lograr la certificación en la Norma ISO 21001-2018. | Curso de auditor líder ISO ISO 21001-2018. | Abril | Curso efectuado. | 25 |  |  | 3340 | 40000 |  |  | Personal externo. | No aplica. | Es necesario realizar la capacitación para tener auditores internos ya que son un requisito para el Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 21001:2018 | Constancia del curso, lista de asistencia, evidencia fotografica y factura.
|  |  |  | TOTALES |  |  |  | 114400 |  | 94000 |  | 0
|  |  |  | GRAN TOTAL |  |  | 208400
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [11 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [11 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [10 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Luis Ángel Martínez Pérez. | [10 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes.

## Becas
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | Becas y movilidad para el desarrollo integral de los estudiantes de la ENOL.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  | Becas y movilidad.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  | Jorge Eduardo Arredondo Torres
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  | Gestionar becas y apoyos de movilidad para los estudiantes de la ENOL a fin de favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: | Fortalecer la formación inicial de los estudiantes como profesionales de la educación, a través del programa de tutoría, programa de asesoría, programa de seguimiento a egresados y programa de movilidad académico; además de la habilitación y equipamiento de éstas áreas, para el logro del perfil de egreso.
|  | OBJETIVO DEL POA: | Mejorar los servicios de formación de profesionales de la educación, a través de la operación de planes y programas ofertados para cumplir con el perfil de egreso de los alumnos.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Generar las condiciones académicas y financieras de apoyo a la movilidad que permita enriquecer la vida académica y cultural de la ENOL.
IDEN | ACCIONES | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[5 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[5 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
BMO-1 | Difundir las convocatorias de movilidad entre la comunidad normalista. | Convocatorias difundidas a traves de pagina oficial y redes sociales | Permanente. | Convocatorias difundidas. |  |  | 2110 | 2000 |  |  | 1 docente | Laptop, hojas, impresora | Publicación de convocatoria
|  |  | TOTALES |  |  | 0 |  | 2000 |  | 0
|  |  | GRAN TOTAL |  | 2000
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [9 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Jorge Eduardo Arredondo Torres | [8 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes

## Coordinaciones
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: | [5 empty] | Desarrollo de competencias en la formación inicial de los estudiantes normalistas.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: | [5 empty] | Área de Docencia y Coordinaciones de las Licenciaturas y Posgrado.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: | [5 empty] | Filiberto Olmedo Ramirez.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: | [5 empty] | Fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes de la ENOL.
ALINEACIÓN |  |  | LINEA DEL PDI: | Fortalecimiento de los Programas Educativos que oferta la ENOL, para favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes y el logro, con excelencia del perfil de egreso.
|  |  | OBJETIVO DEL POA: | Mejorar los servicios de formación de profesionales de la educación, a través de la operación de planes y programas ofertados .
|  |  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Favorecer la formación integral del estudiante brindando un acompañamiento en el proceso educativo para mejorar su desempeño académico y reducir los niveles de deserción.
IDEN | ACCIONES | NOMBRE DEL EVENTO | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | CANTIDAD/BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | JUSTIFICACIÓN | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[7 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[7 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
COOR-1 | Realizar reuniones de academia. | REUNION ACADEMIA | 10 reuniones. | Enero-diciembre | 87 docentes | Reuniones realizadas. |  |  | 2110 | 2000 |  |  | Coordinación. | Laptop. | Es necesario la retoalimentación para mejorar los servicios de formación de profesionales de la educación, a través de la operación de planes y programas ofertados . | Informe, fotos
COOR-2 | Asignacion de materiales de oficina a las coordinaciones. | Equipamiento Coordinaciones | Dotar de materiales de oficina a las coordinaciones de licenciatura y maestría. | Marzo-diciembre | 3 codinaciones | Dotación de Materiales como toners para las impresoras |  |  | 2140 | 10000 |  |  | Coordinación. | Materiales . |  | Facturas, investigacion de mercado, soporte documental
[6 empty] | Dotación de Materiales como hojas, plumas, plumones pintarrones, borradores, folders |  |  | 2110 | 10000 |  |  | Coordinación. | Materiales . |  | Solicitud de requisición
COOR-3 | Asistencia a eventos nacionales relacionados con los programas educativos. | Eventos nacionales | Talleres, conferencias, coloquios, foros, etc. | Marzo-diciembre |  | Asistencia a los eventos. |  |  | 3830 | 20000 |  |  | Personal docente y estudiantes. | Laptop. |  | Constancias de participación, listas de asistencia e informes generales.
COOR-4 | Visitas a centros educativos específicos por licenciatura dentro del Estado. | Movilidad Academica | Recorrido y conocimiento del Servicio e instalaciones de Educación Especial. | noviembre-Diciembre |  | Asistencia a los Centros. |  |  | 3250 | 50000 |  |  | Estudiantes y personal docente. | Medio de transporte. |  | Itinerario, oficio de solicitud y lista de asistencia.
COOR-5 | Evento académico (Día de la Educadora). | Dia de la educadora | Participación al evento virtual. | Abril |  | Asistencia obligatoria al evento virtual. |  |  | 3850 | 5000 |  |  | Alumnos de Licenciatura en Educación Preescolar. | Coffe break. |  | Listas de asistencia.
COOR-6 | Curso taller en metodología de la lectura y escritura. | Curso de Metodolgia y lectura de la escritura | Participación en el taller. | febrero-marzo | 87 docentes | Asistencia obligatoria al taller . |  |  | 3830 | 35000 |  |  | Estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria, Preescolar y Especial (Octavo semestre). | Materiales, aulas y equipos. |  | Constancia expedida por la asistencia al curso - taller.
|  |  |  | TOTALES |  |  |  | 0 |  | 132000 |  | 0
|  |  |  | GRAN TOTAL |  |  | 132000
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [11 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [11 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [10 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Filiberto Olmedo Ramírez. | [10 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes

## Nuevo ingreso
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | Exámenes de Selección para Aspirantes de Nuevo Ingreso Ciclo Escolar 2020-2021.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  | Secretaria Administrativa.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  | Gustavo Rodolfo Arriaga Ortiz.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  | El ingreso de los alumnos con los puntajes más altos en todo el proceso.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: | Fortalecimiento de los Programas Educativos que oferta la ENOL, para favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes y el logro con mayor calidad del perfil de egreso.
|  | OBJETIVO DEL POA: | Lograr el ingreso de los aspirantes con el más alto desempeño en todo el proceso de ingreso.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Favorecer la formación integral del estudiante brindando un acompañamiento en el proceso educativo para mejorar su desempeño académico y reducir los niveles de deserción.
IDEN | ACCIONES | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[5 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[5 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
NIN-1 | Solicitar a CENEVAL 800 exámenes EXANI II para aspirantes a nuevo ingreso a la ENOL. | 800 exámenes EXANI II | mayo | Exámenes aplicados. |  |  | 3390 | 200000 |  |  | Servicios Profesionales. | exámenes EXANI II para aspirantes a nuevo ingreso a la ENOL. | Factura.
NIN-2 | Solicitar a Empresa Consultora la aplicación de 150 Pruebas Psicométricas para aspirantes a nuevo ingreso. | 150 Pruebas Psicométricas | julio | Pruebas aplicadas. |  |  | 3390 | 112000 |  |  | Servicios Profesionales. | Pruebas Psicométricas para aspirantes a nuevo ingreso. | Factura.
|  |  | TOTALES |  |  | 0 |  | 312000 |  | 0
|  |  | GRAN TOTAL |  | 312000
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [9 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Gustavo Rodolfo Arriaga Ortiz | [8 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes

## Mejora de Servicios
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: | [5 empty] | Calidad en el Servicio.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: | [5 empty] | Secretaria Administrativa.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: | [5 empty] | Gustavo Rodolfo Arriaga Ortiz.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: | [5 empty] | Satisfacción total de la comunidad normalista y público en general respecto a la atención, imagen y contribuyendo a la identificación de puntos de mejora.
ALINEACIÓN |  |  | LINEA DEL PDI: | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento y la conectividad para apoyar adecuadamente al desempeño escolar y las funciones institucionales.
|  |  | OBJETIVO DEL POA: | Asegurar el desarrollo y la culminación de los Planes y Programas de Estudio de la Institución.
|  |  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Favorecer la formación profesional del personal adminitrativo para impactar de manera favorable en la implementación de los PE y el logro del perfil de egreso.
IDEN | ACCIONES | NOMBRE DEL EVENTO | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | CANTIDAD/BENEFICIARIOSD | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | JUSTIFICACIÓN | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[7 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[7 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
MDS-1 | Solicitar una capacitación en "Técnica para manejo de atención a Servicio a Cliente"para el Personal Administrativo de la ENOL. | Capacitacion Técnica para manejo de atención a Servicio a Cliente" | 1 Taller. | Agosto-Diciembre 2019 | 16 personal administrativo | Un taller realizado |  |  | 3340 | 25000 |  |  | Proveedor. | Material para la capacitacion como rotafolios, hojas, plumas, lapices, folders | Es necesario asegurar la tecnica para manejo de atención a Servicio a Cliente y brindar una educacion de calidad. | Constancia, fotografía, Factura.
|  |  |  | TOTALES |  |  |  | 0 |  | 25000 |  | 0
|  |  |  | GRAN TOTAL |  |  | 25000
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [11 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [11 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [10 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Gustavo Rodolfo Arriaga Ortiz. | [10 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes

## Servicios generales
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | Servicio de jardinería, fumigación, vigilancia y limpieza.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  | Secretaría Administrativa.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  | Gustavo Rodolfo Arriaga Ortiz.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  | Mantener los espacios de la Institución en óptimas condiciones para brindar un servicio acorde a la Educación Superior.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento y la conectividad para apoyar adecuadamente al desempeño escolar y las funciones institucionales.
|  | OBJETIVO DEL POA: | Asegurar el desarrollo y la culminación de los Planes y Programas de Estudio de la Institución.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Mejorar la infraestructura de las instalaciones, brindar mantenimiento y equipamiento adecuados a las necesidades para la operación de los PE.
IDEN | ACCIONES | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[5 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[5 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
SGE-1 | Solicitar personal de limpieza a tráves de outsorcing. | Contratación de personal. | Marzo 2021 a 31 Diciembre 2021 | 1 contrato de Personal de limpieza |  |  | 3580 | 492000 |  |  | 4 personas de limpieza | contrato de personal de limpieza a tráves de outsorcing. | Factura y formato de Conformidad.
[7 empty] | 3590 | 100000 |  |  | 1 Persona. | contrato de personal de jardineria a tráves de outsorcing. | Factura y formato de Conformidad.
SGE-2 | Solicitar personal de vigilancia a tráves de outsorcing. | Contratación de personal. | Marzo 2021 a 31 Diciembre 2021 | Contratación. |  |  | 3380 | 810000 |  |  | 4 personas. | contrato de personal de vigilancia a tráves de outsorcing. | Factura y formato de Conformidad.
|  |  | TOTALES |  |  | 0 |  | 1402000 |  | 0
|  |  | GRAN TOTAL |  | 1402000
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [9 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Gustavo Rodolfo Arriaga Ortiz. | [8 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes

## Rehabilitación
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | Mantenimiento de Bliblioteca, CAADI, Áreas de Asesoria, Centro de Carga y Área de Servicio Social.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  | Secretaría Admnistrativa.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  | Gustavo Rodolfo Arriaga Ortiz.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  | Mantener los espacios de la Institución en optimas condiciones para brindar un servicio acorde a la Educación Superior.
ALINEACIÓN |  | LINEA DEL PDI: | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento y la conectividad para apoyar adecuadamente al desempeño escolar y las funciones institucionales.
|  | OBJETIVO DEL POA: | Asegurar el desarrollo y la culminación de los Planes y Programas de Estudio de la Institución.
|  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Mejorar la infraestructura de las instalaciones, brindar mantenimiento y equipamiento adecuados a las necesidades para la operación de los PE.
IDEN | ACCIONES | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[5 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[5 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
RHA-1 | Se solicita servicio de mantenimiento menor de inmueble (biblioteca, CAADI, centro de carga y área de servicio social) a proveedor especializado y con número de proveedor de Gobierno del Estado de Gto. | 1 servicio realizado. | Febrero-Diciembre 2021 | Servicio. |  |  | 3510 | 700000 |  |  | 2 Administrativos | Pintura, Impermeabilizacion | Factura, Fotografía.
|  |  | TOTALES |  |  | 0 |  | 700000 |  | 0
|  |  | GRAN TOTAL |  | 700000
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [9 empty] | Febrero de 2021
| ELABORÓ | [8 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Gustavo Rodolfo Arriaga Ortiz. | [8 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes
Note on E17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SERVICIO REALIZADO

## Fortalecimiento de programas
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEON
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Programas pertinentes que impacten en el logro del perfil de egreso.
ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Secretaría Académica.
RESPONSABLE DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Luis Francisco Rivera Álvarez.
IMPACTO DESEADO DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Favorecer el logro del perfil de egreso de los estudiantes.
ALINEACIÓN |  |  | LINEA DEL PDI: | Fortalecimiento de los Programas Educativos que oferta la ENOL, para favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes y el logro con mayor calidad del perfil de egreso.
|  |  | OBJETIVO DEL POA: | Favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes a través de estrategias formativas.
|  |  | OBJETIVO DEL ProFEN: | Favorecer la formación integral del estudiante brindando un acompañamiento en el proceso educativo para mejorar su desempeño académico y reducir los niveles de deserción.
IDEN | ACCIONES | NOMBRE DEL EVENTO | META | PERIODO DE REALIZACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD/BENEFICIARIOS | RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR ACCIÓN | [5 empty] | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS MATERIALES | JUSTIFICACIÓN | INDICADORES DE EVALUACIÓN (PRODUCTOS)
[7 empty] | EDINEN 2020 |  | POA |  | OTROS APROVECHAMIENTOS
[7 empty] | Partida | Importe | Partida | Importe | Partida | Importe
FPR-1 | Capacitar a los docentes que implementen el programa de seguimiento de egresados. | 2 foros de egresados | 1 foro de capacitación sobre seguimiento de egresados. 4 docentes. | Febrero-Diciembre | Capacitación implementada. | 150 alumnos |  |  | 3830 | 30000 |  |  | Asesor externo. | 1 foro realizado | Es necesario el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes para que a través de estrategias formativas | Listas de asistencia, constancias, contrato y factura.
FPR-2 | Taller sobre el uso y manejo de las TIC´s. | Taller sobre el uso y manejo de las TIC´s. | 1 taller. | Febrero-Diciembre | Foro realizado. | 97 personal docentes y administrativos |  |  | 3830 | 15000 |  |  | Asesor externo. | Computadora | Es necesario el desarrollo de las competencias en el uso de la tics para los docentes y administrativospar el manejo de las nuevas tecnologias | Constancias, factura, lista de asistencia.
FPR-3 | Taller de trabajo en equipo. | taller trabajo en equipo | Un curso. | Febrero-Diciembre | Curso realizado. | 97 personal docentes y administrativos |  |  | 3830 | 10000 |  |  | Asesor externo. | Computadora | Es necesario el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes para el trabajo en equipo y tener nuevas estrategias para el cumplimiento de las metas institucionales. | Constancias, factura, lista de asistencia.
|  |  |  | TOTALES |  |  |  | 0 |  | 55000 |  | 0
|  |  |  | GRAN TOTAL |  |  | 55000
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [11 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN:
| ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN | [11 empty] | 01 de Febrero de 2021
| ELABORÓ | [10 empty] | NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN:
| Luis Francisco Rivera Álvarez. | [10 empty] | Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes.
Note on F17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: IMPLEMENTADA?

## Glosario
Concepto | Definición
PDI | Plan de Desarrollo Institucional
PACTEN | Es la versión federal del PROFEN
ProFEN | Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal
Perfil PRODEP
CAEF | Cuerpos Académicos En Formación
GI | Grupos de Interés
ENOL | Escuela Normal Oficial de León
PE | Perfiles de Egreso
CAADI | Centro de Auto Aprendizaje de Idiomas
PRODEP | Programa para el Desarrollo Profesional Docente

## TOTAL
ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEON
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020
TOTALES
|  |  | ProFEN | POA | Otros aprovechamientos
|  | BIBLIOTECA |  |  | 0
|  | PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN | 0 | 3000 | 0
|  | GRUPOS DE INTERÉS | 0 | 0 | 0
|  | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE | 0 | 0 | 0
|  | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | 0 | 0 | 0
|  | EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN | 0 | 45000 | 0
|  | CAADI | 241500 | 24000 | 0
|  | FORTALECIMIENTO DE ÁREAS | 580618 | 0 | 0
|  | SGC ENOL | 0 | 92000 | 0
|  | BECAS Y MOVILIDAD | 130315.99 | 0 | 0
|  | COORDINACIONES | 140000 | 75000 | 0
|  | NUEVO INGRESO | 0 | 435000 | 0
|  | MEJORA DE SERVICIOS | 0 | 25000 | 0
|  | REHABILITACIÓN | 0 | 700000 | 0
|  | SERVICIOS GENERALES | 0 | 1402000 | 0
|  | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS | 55000 | 112000 | 0
|  | TOTAL | 1147433.99 | 2913000 | 0
|  | GRAN TOTAL | 4060433.99